## 프로젝트 플래너
LLM의 정상화 WBS
[9 empty] | 기간 강조 표시: | 15 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [6 empty] | % 완료(계획 초과)
구분 | 활동 | 작업 | 담당자 | 계획 시작 주차 | 계획 소요 시간 (주일) | 실제 시작 주차 | 실제 소요 시간 (주일) | 산출물 | 완료율 | 9월 4일~10일 | 9월 11일~17일 | 9월 18일~24일 | 9월 25일~1일 | 10월 2일~ 8일 | 10월 9일~15일 | 10월 16일~22일 | 10월 23일~29일 | 10월 30일~5일 | 11월 6일 ~12일 | 11월 13일 ~19일 | 11월 20일~26일 | 11월 27일 ~3일 | 12월 4일 ~10일 | 11월 11일
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
분석 | 준비 단계
|  | 주제 선정 | 컴파일의 정상화 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1주차 회의록 | 100%
|  | 회의록, 버그리포트, WBS 양식 작성 | 컴파일의 정상화 | 1 | 1 | 1 | 1 | 회의록, 버그리포트, WBS 양식 파일 | 100%
|  | 주제에 대해 이해와 분석 | 컴파일의 정상화 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2주차 회의록 | 100%
|  | 알고리즘 분석과 계획 수립 | 컴파일의 정상화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2주차, 3주차, 4주차 회의록 | 100%
|  | 1학기 WBS 1차 작성 | 컴파일의 정상화 | 4 | 1 | 4 | 1 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19QD6hHshFGvSILsyJMgctJ5GPxTUWbT6A1Gp2-EqzKw/edit?gid=1291090851#gid=1291090851 | 100%
|  | 벤치마킹 모델, 기존 모델의 한계 분석 | 컴파일의 정상화 | 4 | 1 | 4 | 1 | 캡2반_컴파일의정상화_발표자료_20240930 | 100%
|  | 크롤링 요구 기술 분석 | 이승준 | 4 | 1 | 4 | 1 | 크롤링_문서화.pdf | 100%
|  | 주식 데이터 응용 요구 기술 분석 | 정찬우 | 4 | 1 | 4 | 1 | 정찬우_조사내용.docx | 100%
|  | 프론트엔드 요구 기술 분석 | 정찬우 | 4 | 1 | 4 | 1 | 정찬우_조사내용.docx | 100%
|  | 코사인 유사도 분석 요구 기술 분석 | 김현우 | 4 | 1 | 4 | 1 | 코사인분석_라이브러리_비교.docx | 100%
|  | 자연어 처리 요구 기술 분석 | 이수경 | 4 | 1 | 4 | 1 | 캡디이수경산출물_최종.pdf | 100%
|  | 서버 요구 기술 분석 | 정찬우 | 4 | 1 | 4 | 1 | 정찬우_조사내용.docx | 100%
|  | Git & Github 형상관리 공부 | 컴파일의 정상화 | 6 | 2 | 6 | 2 | https://github.com/Blakie00/Normalization.git | 100%
|  | 1학기 WBS 완성 | 컴파일의 정상화 | 8 | 1 | 8 | 1 | LLM의_정상화_WBS.xlsx | 100%
|  | 프로젝트 배경 재설정 | 컴파일의 정상화 | 8 | 1 | 8 | 1 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
|  | 프로젝트 벤치마크 재조사 | 컴파일의 정상화 | 8 | 1 | 8 | 1 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
|  | 프로젝트 요구사항 분석 | 컴파일의 정상화 | 8 | 1 | 8 | 1 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
설계 | 설계 단계
|  | 크롤링 대상 증권사 서치 | 이승준 | 2 | 1 | 2 | 1 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BGoMY9TkNtZiz6HtmbwpKfCkbthw6NoZWbdkRjZ_6uA/edit?gid=0#gid=0 | 100%
|  | 크롤링 설계 | 이승준 | 2 | 1 | 2 | 1 | 캡2반_컴파일의정상화_발표자료_20240930.pptx | 100%
|  | 도메인 확보 | 정찬우 | 3 | 1 | 3 | 1 | http://www.comjsh.store | 100%
|  | 서버 구조 설계 | 정찬우 | 3 | 2 | 3 | 2 | 캡2반_컴파일의정상화_발표자료_20240930.pptx | 100%
|  | 서버 호스팅 업체 확보 | 정찬우 | 3 | 2 | 3 | 2 | Oracle Cloud | 100%
|  | 활용할 API 조사 | 정찬우 | 4 | 1 | 4 | 1 | 캡2반_컴파일의정상화_발표자료_20240930.pptx | 100%
|  | GPT와 Pinecone을 연결하는 시스템 아키텍처 설계 | 이수경 | 4 | 1 | 4 | 1 | 캡디이수경산출물_최종.pdf | 100%
|  | 임베딩된 벡터와 NPL 처리 결과를 저장할 DB 스키마 설계 | 이수경 | 5 | 1 | 5 | 1 | 실습(라마인덱스로 RAG 구현) 산출물.pdf | 100%
|  | 라마 인덱스를 통한 코사인 유사도 분석 설계 | 김현우 | 5 | 1 | 5 | 1 | hnsw.pdf | 100%
|  | 웹 디자인 구상 | 김현우 | 5 | 3 | 5 | 3 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
|  | 시스템 컨텍스트 작성 | 컴파일의 정상화 | 8 | 1 | 8 | 1 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
|  | 기능 흐름도 작성 | 컴파일의 정상화 | 8 | 1 | 8 | 1 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
|  | 시스템 구성도 작성 | 컴파일의 정상화 | 8 | 1 | 8 | 1 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
|  | 네트워크 설계서 작성 | 정찬우 | 8 | 1 | 8 | 1 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
|  | DB 설계서 작성 | 이승준 | 8 | 1 | 8 | 1 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
|  | UI 설계서 작성 | 정찬우 | 8 | 1 | 8 | 1 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
|  | Figma를 통한 UI 세부 설계 | 정찬우 | 9 | 2 |  |  |  | 0%
개발 | 개발 단계
|  | 오라클 클라우드 VCN 환경 구성 | 정찬우 | 4 | 2 | 4 | 2 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
|  | 크롤링 시스템 구현 | 이승준 | 4 | 3 | 4 | 3 | Crawling.py | 100%
|  | Pinecone DB와 라마 인덱스 연결 | 김현우 | 4 | 1 | 4 | 1 |  | 100%
|  | 사용자의 질문과 유사한 자료 출력 기능 구현 | 김현우 | 5 | 2 | 5 | 2 |  | 100%
|  | gpt api 연결 | 정찬우 | 6 | 2 | 6 | 2 | chat_request.py | 100%
|  | 유사데이터와 사용자 질문을 조합하여 gpt 질문 알고리즘 구성 | 김현우 | 7 | 3 | 7 | 2 |  | 70%
|  | 데이터 JSON화, DB 저장 | 이승준 | 8 | 2 | 8 | 1 |  | 50%
|  | 오라클 클라우드 인스턴스 생성 | 정찬우 | 9 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 오라클 클라우드 MYSQL DB 서버 구축 | 정찬우 | 9 | 1 |  |  |  | 0%
|  | MYSQL 테이블 생성 | 이승준 | 9 | 1 |  |  |  | 0%
|  | Flask를 통한 모듈화 작업물 취합 & 프로토타입 제작 | 정찬우 | 9 | 6 |  |  |  | 0%
|  | 유사 검색 캐시 구현 | 김현우 | 10 | 1 |  |  |  | 0%
|  | GPT 연결 및 데이터 임베딩 구현 - API 키 설정 및 환경 구성 | 이수경 | 10 | 1 |  |  |  | 0%
|  | GPT 연결 및 데이터 임베딩 구현 - GPT 임베딩 함수 구현 | 이수경 | 10 | 1 |  |  |  | 0%
|  | GPT 연결 및 데이터 임베딩 구현 - 샘플 데이터를 사용하여 임베딩 테스트 | 이수경 | 10 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 회원가입 기능 구현 | 정찬우 | 11 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 회원가입 DB 구현 | 이승준, 정찬우 | 11 | 1 |  |  |  | 0%
|  | llm 응답 회피 규칙 기능 | 김현우 | 11 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 임베딩 된 데이터의 DB에 저장 및 정리 - Pinecone DB 연결 | 이수경 | 11 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 임베딩 된 데이터의 DB에 저장 및 정리 - DB 데이터 정리 | 이수경 | 11 | 1 |  |  |  | 0%
|  | NLP 모델 구현 - 텍스트 전처리 | 이수경 | 11 | 1 |  |  |  | 0%
|  | NLP 모델 구현 - 임베딩 데이터에 NLP 모델 적용 | 이수경 | 11 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 임베딩 및 NLP 처리된 데이터의 DB 저장 정리 - DB에 NPL 결과 저장 | 이수경 | 11 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 임베딩 및 NLP 처리된 데이터의 DB 저장 정리 - 데이터 검색 및 결과 조회 | 이수경 | 11 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 웹 디자인 개발 | 정찬우 | 11 | 2 |  |  |  | 0%
|  | DB 업로드 자동화 구현 | 이승준 | 12 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 라마 인덱스 로깅 구현 | 김현우 | 12 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 완성된 작업물을 서버에 적용 | 정찬우 | 13 | 2 |  |  |  | 0%
테스트 | 테스트 준비
|  | 테스트 계획서 제작 | 컴파일의 정상화 | 9 | 1 |  |  |  | 0%
단위테스트
|  | 주단위 테스트 | 컴파일의 정상화 | 10 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 주단위 테스트 | 컴파일의 정상화 | 11 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 주단위 테스트 | 컴파일의 정상화 | 12 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 주단위 테스트 | 컴파일의 정상화 | 13 | 1 |  |  |  | 0%
|  | 전체 테스트 | 컴파일의 정상화 | 14 | 1 |  |  |  | 0%
발표 | 발표 자료 제작
|  | 5주차 발표 자료 제작 | 컴파일의 정상화 | 4 | 1 | 4 | 1 | 캡2반_컴파일의정상화_프로젝트계획ppt_20240925.pptx | 100%
|  | 6주차 발표 자료 제작 | 컴파일의 정상화 | 5 | 1 | 5 | 1 | 캡2반_컴파일의정상화_발표자료_20240930.pptx | 100%
|  | 7주차 발표 자료 제작 | 컴파일의 정상화 | 6 | 1 | 6 | 1 | 캡2반_컴파일의정상화_프로젝트발표_20241016.pptx | 100%
|  | 중간 발표 자료 제작 | 컴파일의 정상화 | 8 | 1 | 8 | 1 | 캡스톤 중간발표.pptx | 100%
|  | 기말 발표 자료 제작 | 컴파일의 정상화 | 14 | 1 |  |  |  | 0%